## Hoja1
Proyecto Web Data
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin
Inicio web data | 6 horas | mié 15/3/17 | mié 15/3/17
Estudio Twitter | 2 horas | jue 16/3/17 | jue 16/3/17
Estudio Facebook | 4 horas | vie 17/3/17 | vie 17/3/17
Twiter Stream | 6 horas | sáb 18/3/17 | sáb 18/3/17
Resultados Búsqueda | 4 horas | dom 19/3/17 | dom 19/3/17
Módulo SQL | 4 horas | lun 20/3/17 | lun 20/3/17
CSV | 3 horas | mié 22/3/17 | mié 22/3/17
Manejo CSV | 4 horas | vie 24/3/17 | vie 24/3/17
Demonio | 5 horas | dom 26/3/17 | dom 26/3/17
Demonio | 4 horas | mié 29/3/17 | mié 29/3/17
Resultados Búsqueda | 4 horas | vie 31/3/17 | vie 31/3/17
Consultas | 3 horas | sáb 1/4/17 | sáb 1/4/17
Correción Bug Búsqueda | 3 horas | dom 2/4/17 | dom 2/4/17
Corrección Bug Búsqueda | 4 horas | mié 5/4/17 | mié 5/4/17
Manejo Session Twitter | 5 horas | vie 7/4/17 | vie 7/4/17
Inicio Modelo BD | 2 horas | jue 6/4/17 | jue 6/4/17